## 任务分工表(按天)
任务编号 | 负责人 | 负责模块 | 任务名称 | 任务类型 | 任务描述 | 计划开始 | 计划结束 | 工期(h) | 优先级 | 完成状态 | 依赖项 | 验收标准 | 备注
阶段0 · 需求分析与项目启动（Day1 上午 · 全员） ｜ 2026-08-31 上午 ｜ 需求评审+项目启动
T-00-01 | 全员 | 项目管理 | 需求分析/范围确认 | 管理 | 评审需求与招标文档，圈定 MVP 范围（A01-A11/H/I/J），输出功能点清单与 WBS 对齐 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2 | P0 | 已完成 | — | 功能点清单与 WBS 对齐 | 全员参与
T-00-02 | 全员 | 项目管理 | 项目启动会 / 开工站会 | 管理 | 分工确认、前后端接口契约对齐、每日 15:00 集成到 develop 分支、beta 演示 tag 约定 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | P0 | 已完成 | T-00-01 | 里程碑 M1 启动、全员明确分工 | 含 Git 工作流约定
T-AI-01 | P6 | AI基建 | AI基建工具层 (Ollama/Milvus/MinIO/RAG) | AI基建 | 统一封装 llm/vector_store/object_storage/rag 四件套到 app/utils，惰性导入、可复用；P6 牵头维护与讲解，各 Agent 直接调用 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 3 | P0 | 已完成 | 底座就绪 | 工具层可导入、被 Agent①-⑤ 复用，提供使用文档 | 原属 P6「从零搭建」，已由底座封装完成，改为 P6 牵头维护，不占 P6 开发工时
Day1 · 2026-08-31 · 后端基座 + 管理端起步 ｜ 2026-08-31 ｜ 后端&管理端
T-P1-01 | P1 | H消息 | H01 消息类型/收发中心 后端 | 后端 | 消息模型/dao/service/route，消息创建/查询/已读未读状态管理 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 5 | P0 | 骨架就绪 | 底座就绪 | 消息可创建/查询/标记已读，/docs 可见
T-P1-02 | P1 | H消息 | H02-H04 推送/提醒 后端 | 后端 | 业务触发推送接口、小程序推送提醒、消息推送中间件封装 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 4 | P0 | 骨架就绪 | T-P1-01 | notify() 一行调用即推送
T-P1-03 | P1 | I审计 | I01-I03 全操作留痕+日志检索+脱敏 后端 | 后端 | 审计中间件自动记录操作人/时间/IP、日志检索/导出 API、敏感字段脱敏 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 3 | P0 | 骨架就绪 | 底座就绪 | 增删改查自动留痕、日志可检索导出
T-P1-04 | P1 | H消息 | 消息管理页 (管理端) | 前端-管理端 | 消息列表/已读未读/推送记录管理页面 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 3 | P1 | 骨架就绪 | T-P1-01 | 管理端消息页可列表/筛选/标记已读
T-P1-09 | P1 | 项目管理 | 每日站会+接口契约+集成+演示脚本 | 管理 | 开工站会、接口契约协调、每日 15:00 集成、D3 演示脚本编写与串场 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 7 | P0 | 进行中 | — | 每日集成无冲突、演示脚本全程无卡壳 | P1 兼任，贯穿三日
T-P2-01 | P2 | B人才档案 | B01-B03 档案模型/CRUD/查重 后端 | 后端 | 档案模型/dao/service/route，增删查改+查重合并 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 5 | P0 | 骨架就绪 | 底座就绪 | 档案可增删查改、查重可检测
T-P2-02 | P2 | B人才档案 | B04-B05 Excel导入/标签体系/向量画像 后端 | 后端 | Excel 批量导入解析、标签自动/手动管理、多维查询/导出、Milvus 向量画像 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 4 | P0 | 骨架就绪 | T-P2-01 | Excel 可导入、标签可管理、向量可入库 | 复用 AI基建 Milvus
T-P2-03 | P2 | G知识库 | G01-G05 知识库CRUD/文档上传/RAG/Prompt 后端 | 后端 | 知识库模型/dao/service/route、文档上传解析、RAG 检索入库+溯源问答、Prompt 管理 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 5 | P0 | 骨架就绪 | 底座就绪 | 知识库可管理、文档可上传、RAG 可问答 | 复用 RAG 工具
T-P2-04 | P2 | B人才档案 | 档案列表/详情/编辑/标签管理页 (管理端) | 前端-管理端 | 档案列表(分页/筛选/搜索)、详情页、编辑页、标签管理页 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 4 | P1 | 骨架就绪 | T-P2-01 | 管理端档案页可列表/详情/编辑
T-P3-01 | P3 | C智能测评 | C01-C03 题库模型/组卷/发起测评 后端 | 后端 | 题库模型/dao/service/route、组卷逻辑(随机/手动)、发起测评 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 5 | P0 | 骨架就绪 | 底座就绪 | 题库可管理、组卷可用、测评可发起
T-P3-02 | P3 | C智能测评 | C04-C05 在线作答/判分/成绩统计 后端 | 后端 | 在线作答接口、自动判分、成绩统计(按人/按题/按维度) | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 4 | P0 | 骨架就绪 | T-P3-01 | 作答可提交、自动判分、统计可查
T-P3-04 | P3 | C智能测评 | 题库/组卷/发起测评管理页 (管理端) | 前端-管理端 | 题库管理页(CRUD)、组卷页(随机/手动)、发起测评页 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 3 | P1 | 骨架就绪 | T-P3-01 | 管理端题库/组卷/测评页可操作
T-P4-01 | P4 | D岗位匹配 | D01-D02 岗位模型/CRUD/画像化 后端 | 后端 | 岗位模型/dao/service/route、岗位画像向量化(能力要求→向量) | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 5 | P0 | 骨架就绪 | 底座就绪 | 岗位可管理、画像可向量化 | 复用 Milvus
T-P4-02 | P4 | D岗位匹配 | D03-D05 匹配算法/解释推荐/预警 后端 | 后端 | Milvus 向量检索+加权算分匹配算法、匹配解释依据生成、储备/空缺预警 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 5 | P0 | 骨架就绪 | T-P4-01 | 匹配接口可返回排序结果+解释依据
T-P4-03 | P4 | D岗位匹配 | 岗位管理/匹配结果管理页 (管理端) | 前端-管理端 | 岗位管理页(CRUD)、匹配结果页(列表+解释详情) | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 3 | P1 | 骨架就绪 | T-P4-01 | 管理端岗位/匹配页可操作
T-P4-04 | P4 | J移动端 | J01 登录页 + J02 首页概览 (小程序) | 前端-小程序 | 小程序登录页(账号密码)、首页概览(数据卡片+快捷入口) | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 4 | P0 | 骨架就绪 | 底座就绪 | 小程序可登录、首页可展示概览数据
T-P5-01 | P5 | E智能培训 | E01-E02 课程模型/CRUD/学习计划 后端 | 后端 | 课程模型/dao/service/route、学习计划生成/进度跟踪 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 5 | P0 | 骨架就绪 | 底座就绪 | 课程可管理、学习计划可生成
T-P5-02 | P5 | E智能培训 | E03-E05 在线考核/成绩/效果分析 后端 | 后端 | 在线考核接口、自动判分/成绩、培训效果分析统计 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 5 | P0 | 骨架就绪 | T-P5-01 | 考核可提交/判分、效果分析可统计
T-P5-03 | P5 | E智能培训 | 课程库/学习计划/效果分析管理页 (管理端) | 前端-管理端 | 课程库管理页、学习计划管理页、培训效果分析页(图表) | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 3 | P1 | 骨架就绪 | T-P5-01 | 管理端培训页面可操作
T-P6-01 | P6 | F数据决策 | F01 聚合查询/可视化看板API 后端 | 后端 | 总量/结构/合格率/匹配率等聚合查询 API、看板数据接口 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 4 | P0 | 骨架就绪 | 底座就绪 | 看板 API 可返回聚合数据 | AI基建已由底座交付，P6 专注业务开发
T-P6-02 | P6 | F数据决策 | F02-F04 多维筛选/报表导出/NL2SQL 后端 | 后端 | 多维筛选 API、报表导出(Excel)、NL2SQL 引擎(自然语言→SQL→执行→结果JSON) | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 5 | P0 | 骨架就绪 | T-P6-01 | 筛选可用、报表可导出、NL2SQL 可接收自然语言
T-P6-04 | P6 | F数据决策 | 数据看板/筛选/导出管理页 (管理端) | 前端-管理端 | 数据看板页(ECharts)、多维筛选面板、报表导出页 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 5 | P1 | 骨架就绪 | T-P6-01 | 看板页可展示图表、筛选/导出可用
Day2 · 2026-09-01 · Agent 开发 + 小程序页面 + 前后端联调 ｜ 2026-09-01 ｜ AI&小程序&联调
T-P1-05 | P1 | I审计 | 审计日志管理页 (管理端) | 前端-管理端 | 审计日志检索/导出/筛选页面，支持时间范围+操作类型+用户筛选 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 3 | P1 | 进行中 | T-P1-03 | 审计页可按条件检索/导出 CSV
T-P1-06 | P1 | H消息 | J06 消息中心页 (小程序) | 前端-小程序 | 消息列表/已读未读/详情查看页面 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 4 | P1 | 进行中 | T-P1-01 | 小程序消息中心可列表/详情/标记已读
T-P1-07 | P1 | LangGraph | LangGraph 协同图：StateGraph 设计 + 5 Agent 节点定义 | AI | 设计 StateGraph、定义 5 个 Agent 节点/边/状态转移，实现 ②→④ 成长闭环 + ①→③ 人岗闭环 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 6 | P0 | 进行中 | Agent①-⑤ 各自可用 | 协同图可运行、至少一条闭环跑通 | 统筹串联 5 个 Agent
T-P2-05 | P2 | G知识库 | 知识库管理/文档上传页 (管理端) | 前端-管理端 | 知识库列表、文档上传页、RAG 问答测试页 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 3 | P1 | 进行中 | T-P2-03 | 知识库页可管理、文档可上传、问答可测试
T-P2-06 | P2 | B人才档案 | J03 我的档案页 (小程序) | 前端-小程序 | 档案查看/编辑页面 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 4 | P1 | 进行中 | T-P2-01 | 小程序档案页可查看/编辑个人信息
T-P2-07 | P2 | Agent① | Agent① 简历智能解析 | AI | LangChain+Ollama 抽取简历→结构化 JSON→落库→自动打标签→向量入 Milvus | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 9 | P0 | 进行中 | T-P2-01,T-P2-02,Ollama | 上传简历→输出结构化人才档案+标签+向量 | 从 0 到 1 闭环，调用 AI基建 LLM/向量
T-P3-03 | P3 | C智能测评 | C06-C07 测评详情+测评→培训联动 后端 | 后端 | 测评详情查看、测评结果→培训联动(短板→培训推荐触发) | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 3 | P1 | 进行中 | T-P3-02 | 测评详情可查、可触发培训联动
T-P3-05 | P3 | C智能测评 | 成绩统计/测评详情管理页 (管理端) | 前端-管理端 | 成绩统计页(图表+表格)、测评详情页 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 3 | P1 | 进行中 | T-P3-02 | 统计页可展示图表、详情页可查看
T-P3-06 | P3 | C智能测评 | J04 在线测评页+测评结果页 (小程序) | 前端-小程序 | 答题界面(单选/多选/判断)、倒计时、交卷、测评结果查看 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 5 | P1 | 进行中 | T-P3-02 | 小程序可答题/计时/交卷/看结果
T-P3-07 | P3 | Agent② | Agent② 测评分析报告 | AI | 成绩+履历→Ollama 分析→雷达图/短板/评级/建议→生成报告回写档案等级 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 9 | P0 | 进行中 | T-P3-02,Ollama | 交卷后自动生成测评报告(雷达图+建议) | 从 0 到 1 闭环
T-P4-05 | P4 | J移动端 | J03 我的档案 + J04 在线测评 (小程序) | 前端-小程序 | 档案页(对接 P2 接口)、测评页(对接 P3 接口) | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 4 | P1 | 进行中 | P2/P3 接口就绪 | 档案页/测评页可正常对接展示
T-P4-06 | P4 | J移动端 | J05 在线学习页 (小程序) | 前端-小程序 | 课程列表/视频播放/学习进度(对接 P5 接口) | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 3 | P1 | 进行中 | P5 接口就绪 | 学习页可展示课程/播放视频
T-P4-07 | P4 | Agent③ | Agent③ 人才-岗位双向匹配 | AI | 人才向量×岗位向量→Milvus 检索→Ollama 加权算分→排序→解释依据→推送 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 9 | P0 | 进行中 | T-P4-02,Ollama,Milvus | 输入人才→输出匹配岗位列表+匹配度+解释 | 从 0 到 1 闭环
T-P5-04 | P5 | J移动端 | J05 在线学习页 (小程序) | 前端-小程序 | 视频/课程列表/学习进度页面 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 5 | P1 | 进行中 | T-P5-01 | 小程序学习页可列表/播放/记录进度
T-P5-05 | P5 | J移动端 | J06 消息中心 + J07 AI助手 + J08 个人中心 (小程序) | 前端-小程序 | 消息中心(对接 P1)、AI 助手(对接 P6)、个人中心页面 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 6 | P1 | 进行中 | P1/P6 接口就绪 | 消息/AI 助手/个人中心页面可用
T-P5-06 | P5 | Agent④ | Agent④ 个性化培训推送 | AI | 短板(来自 Agent②)+岗位能力→Ollama 选课→生成培训计划→写入消息推送 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 9 | P0 | 进行中 | T-P5-01,T-P5-02,Ollama | 输入人才短板→输出个性化培训计划+推送消息 | 从 0 到 1 闭环
T-P6-03 | P6 | F数据决策 | AI 助手对话后端接口 | 后端 | AI 助手对话接口(接收问题→调用 Agent⑤→返回结果+图表配置) | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 4 | P1 | 进行中 | T-P6-02 | AI 助手接口可接收问题并返回结构化回答
T-P6-05 | P6 | F数据决策 | J07 AI 助手对话页 (小程序) | 前端-小程序 | AI 助手对话页面(对接 NL2SQL 后端)、对话历史、图表渲染 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 4 | P1 | 进行中 | T-P6-03 | 小程序 AI 助手可对话/出图表
T-P6-06 | P6 | Agent⑤ | Agent⑤ NL2SQL 自由问数 | AI | LangChain SQL Agent、schema 约束+只读连接+权限过滤→执行→结果→图表配置 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 10 | P0 | 进行中 | T-P6-02,Ollama,MySQL | 一句话→生成 SQL→执行→返回数据+图表 | 从 0 到 1 闭环
Day3 · 2026-09-02 · 全量联调 + 回归测试 + 演示交付 ｜ 2026-09-02 ｜ 集成&测试&演示
T-P1-08 | P1 | LangGraph | LangGraph 协同图：多 Agent 闭环联调 | AI | ②→④ 成长闭环 + ①→③ 人岗闭环全流程联调、状态机调试 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 6 | P0 | 进行中 | T-P1-07 | 至少一条多 Agent 协同闭环端到端跑通
T-P2-08 | P2 | 测试 | 模块联调+功能自测 (档案+知识库) | 测试 | 档案+知识库模块前后端联调、Agent① 端到端测试 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 7 | P0 | 进行中 | T-P2-07 | 档案模块+知识库+Agent① 全流程通过
T-P3-08 | P3 | 测试 | 模块联调+功能自测 (测评) | 测试 | 测评模块前后端联调、Agent② 端到端测试 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 7 | P0 | 进行中 | T-P3-07 | 测评模块+Agent② 全流程通过
T-P4-08 | P4 | 测试 | 模块联调+功能自测 (匹配+小程序) | 测试 | 匹配模块前后端联调、Agent③ 端到端测试、小程序 J01-J05 全页面联调 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 7 | P0 | 进行中 | T-P4-07 | 匹配模块+Agent③+小程序页面全流程通过
T-P5-07 | P5 | 测试 | 模块联调+功能自测 (培训+小程序) | 测试 | 培训模块前后端联调、Agent④ 端到端测试、小程序 J05-J08 全页面联调 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 7 | P0 | 进行中 | T-P5-06 | 培训模块+Agent④+小程序页面全流程通过
T-P6-07 | P6 | 测试 | 全量回归测试+测试报告+文档 | 测试 | 全量功能回归测试、测试报告编写、操作说明文档 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 8 | P0 | 进行中 | T-P6-06 | 回归通过率≥约定、文档齐全 | P6 兼任 QA；AI基建已就绪，回归含工具层验证
阶段 · 部署上线（时间暂定） ｜ 待定 ｜ 部署
T-DEP-01 | P1 | 部署 | 演示/生产环境部署与联调验证（时间暂定） | 部署 | 前端构建产物+后端 uvicorn 部署、三层服务联通、演示环境一键拉起 | 待定 | 待定 | 4 | P1 | 未开始 | D3 交付 | 部署后全流程冒烟通过、演示可跑
T-DEP-02 | P6 | 部署 | 云资源/中间件部署配置（时间暂定） | 部署 | MySQL/Ollama/Milvus/MinIO 云侧部署与配置、数据初始化、备份策略 | 待定 | 待定 | 4 | P1 | 未开始 | D3 交付 | 中间件云侧可连通、数据可迁移 | P6 牵头（AI基建运维）
T-DEP-03 | 全员 | 部署 | 全量冒烟 + 上线演练（时间暂定） | 部署 | 部署后全量功能冒烟、上线演练、回滚预案 | 待定 | 待定 | 2 | P1 | 未开始 | T-DEP-01,T-DEP-02 | 上线演练通过、回滚预案就绪
阶段 · 后续优化（时间暂定） ｜ 待定 ｜ 优化
T-OPT-01 | 全员 | 优化 | 性能优化 + 交互体验打磨（二期·时间暂定） | 优化 | 接口性能、端侧体验、UI 精细化打磨 | 待定 | 待定 | 6 | P2 | 未开始 | 部署完成 | 性能达标、体验稳定
T-OPT-02 | P6 | 优化 | AI Agent 智能化升级（二期·时间暂定） | 优化 | 更精细 Prompt、LangGraph 强化、多轮上下文、低成本微调路径探索 | 待定 | 待定 | 6 | P2 | 未开始 | Agent①-⑤ 交付 | Agent 智能度提升一档 | P6 牵头 AI 演进
T-OPT-03 | 全员 | 优化 | 数据补全/知识库扩充/标注（二期·时间暂定） | 优化 | 业务数据补齐、知识库文档扩充、标注集建设 | 待定 | 待定 | 4 | P2 | 未开始 | 部署完成 | 数据/知识库覆盖目标业务场景
排期优化说明：AI基建工具层（Ollama/Milvus/MinIO/RAG）原属 P6，已由底座统一封装为「已完成」共享工具库（T-AI-01）。P6 从「从零搭建」改为「牵头维护/讲解」，不再占用其开发工时；各成员 Agent 直接调用工具层，P6 工时保持均衡（专注 F 数据决策 + Agent⑤）。
含 AI 生成

## 统计汇总
按负责人统计
负责人 | 负责模块 | Agent 责任 | 后端(h) | 管理端(h) | 小程序(h) | AI/Agent(h) | 测试/管理(h) | 总工期(h)
P1 | H消息+I审计+LangGraph | 协同图设计+串联5Agent | 12 | 6 | 4 | 12 | 7 | 41
P2 | B人才档案+G知识库 | ① 简历智能解析 | 14 | 7 | 4 | 9 | 7 | 41
P3 | C智能测评 | ② 测评分析报告 | 12 | 6 | 5 | 9 | 7 | 39
P4 | D岗位匹配+小程序J01-J05 | ③ 人才-岗位双向匹配 | 10 | 3 | 11 | 9 | 7 | 40
P5 | E智能培训+小程序J06-J08 | ④ 个性化培训推送 | 10 | 3 | 11 | 9 | 7 | 40
P6 | F数据决策+AI助手后端 | ⑤ NL2SQL自由问数 | 13 | 5 | 4 | 13 | 8 | 43
合计
工作量均衡校验
人员 | 业务模块(h) | AI/Agent(h) | 测试/管理(h) | 总计(h) | 全栈覆盖(后端+管理端+小程序)
P1 | 22 | 12 | 7 | 41 | ✓
P2 | 25 | 9 | 7 | 41 | ✓
P3 | 23 | 9 | 7 | 39 | ✓
P4 | 24 | 9 | 7 | 40 | ✓
P5 | 24 | 9 | 7 | 40 | ✓
P6 | 22 | 13 | 8 | 43 | ✓
按日期统计（开发期核心任务）
阶段 | 日期 | P1(h) | P2(h) | P3(h) | P4(h) | P5(h) | P6(h) | 合计(h)
D1 08-31 / 后端基座+管理端起步 |  | 22 | 18 | 12 | 17 | 13 | 14 | 96
D2 09-01 / Agent+小程序+联调 |  | 13 | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 | 103
D3 09-02 / 联调+测试+演示 |  | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 42
含 AI 生成